## Reto 1
Nombre de la empresa del grupo |  | ANCS
Alumnos: | Denis, Víctor, Matías, Cristian, Machuca.
Documentación: | https://url del sitio web de documentación (poner aquí cuando esté listo)
Tablero de Trello: | https://github.com/DealG/Reto/projects/1
SE PUEDE OPTAR POR USAR UNA TABLA COMO ESTA (CON LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERÉIS) O UN TABLERO DE TRELLO/WEKAN COMO EL DEL EJEMPLO (CON LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERÉIS)
TAREA | RESPONSABLES | FECHA ESTIMADA | FECHA REAL | ESTADO | OBSERVACIONES
Investigar donde alojar la documentación | Denis,Victor, Matías, Cristian,Machuca | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Hecho | Alojaremos la documentación en un repositorio de Github.
Registrar nombre de dominio | Victor |  |  | Hecho | El nombre de dominio registrado que usaremos será ancs.xyz de Víctor del trabajo anterior.
Esquema de red | Denis,Victor, Matías, Cristian,Machuca | 2022-01-14 | 2022-01-15 | Hecho | Usaremos una topología de red con tres interfaces de red en ella. Dispondremos de una red DMZ y una red interna.
Máquinas elegidas | Denis,Victor, Matías, Cristian,Machuca | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Hecho | Usaremos el OpenSuse en el sevidor de la red interna y Ubuntu 20.04 en la red DMZ.
Elegir sistema operativo para el router | Denis,Victor, Matías, Cristian,Machuca | 2022-01-14 | 2022-01-15 | Hecho | El sistema operativo del router será Pfsense.
Programa para usar servidor web | Denis,Victor, Matías, Cristian,Machuca | 2022-01-14 | 2022-01-14 | Hecho | Usaremos Apache y Nginx en los servidores web, uno siendo Apache y el otro Nginx.
Servicio VPN que usaremos | Denis,Victor, Matías, Cristian,Machuca | 14/’01/2022 | 2022-01-14 | Hecho | Hemos decidido usar OpenVPN.
Llevar hasta la mitad de la fase 1,ROUTER, creación de maquinas en azure | DENIS | 2022-01-23 |  | Progreso
Llevar hasta la mitad de la fase 1, DMZ | Victor,Cristian | 2022-01-23 |  | Progreso
Llevar hasta la mitad de la fase 1,RED INTERNA | Machu,Matias | 2022-01-23 |  | Progreso

## Registro semanal de tareas
Registro semanal de tareas
Alumno/a | Semana 2 |  |  |  | Semana 3 |  |  |  | Semana 4 |  |  |  | Semana 5 |  |  |  | Semana 6 |  |  |  | Semana 7
| Fuera de clase | Horas | En clase | Horas | Fuera de clase | Horas | En clase | Horas | Fuera de clase | Horas | En clase | Horas | Fuera de clase | Horas | En clase | Horas | Fuera de clase | Horas | En clase | Horas | Fuera de clase | Horas | En clase | Horas
Nombre alumno/a 1
Nombre alumno/a 2
Nombre alumno/a 3
Nombre alumno/a 4
Nombre alumno/a 5
Nombre alumno/a 6